## Diagrama Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - PRIMER SEMESTRE (PG1)
Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Responsable
FASE I – Fundamentación (Investigación y Marco Teórico)
Revisión sistemática de literatura (Scopus y bases académicas) | 23/02/2026 | 15/03/2026 | 3 semanas | Tesista
Construcción de matriz de análisis de artículos | 02/03/2026 | 22/03/2026 | 3 semanas | Tesista
Definición del problema, objetivos y alcance del proyecto | 09/03/2026 | 29/03/2026 | 3 semanas | Tesista
Redacción del marco teórico y estado del arte | 16/03/2026 | 05/04/2026 | 3 semanas | Tesista
FASE II – Diseño del Sistema (Ingeniería de Software)
Definición de requerimientos funcionales, no funcionales y de información | 06/04/2026 | 19/04/2026 | 2 semanas | Tesista / Desarrollador
Diseño de la arquitectura del sistema | 13/04/2026 | 26/04/2026 | 2 semanas | Tesista
Elaboración de diagramas UML | 20/04/2026 | 03/05/2026 | 2 semanas | Tesista
Diseño de wireframes de la plataforma | 27/04/2026 | 10/05/2026 | 2 semanas | Tesista
FASE III – Construcción del MVP (Desarrollo de Software)
Configuración del entorno de desarrollo y repositorio | 11/05/2026 | 17/05/2026 | 1 semana | Tesista
Desarrollo del módulo del tablero en cuadrícula y robot interactivo | 11/05/2026 | 31/05/2026 | 3 semanas | Tesista
Implementación del sistema de bloques de instrucciones | 18/05/2026 | 07/06/2026 | 3 semanas | Tesista
Desarrollo del motor de ejecución | 25/05/2026 | 14/06/2026 | 3 semanas | Tesista
Desarrollo de los niveles progresivos | 01/06/2026 | 21/06/2026 | 3 semanas | Tesista
Implementación del sistema de estadísticas | 08/06/2026 | 26/06/2026 | 3 semanas | Tesista
Implementación de roles (usuario estudiante y administrador) | 08/06/2026 | 26/06/2026 | 3 semanas | Tesista
FASE IV – Pruebas y Cierre del Semestre (Entrega de MVP)
Pruebas funcionales del sistema | 22/06/2026 | 28/06/2026 | 1 semana | Tesista
Corrección de errores y ajustes finales | 25/06/2026 | 29/06/2026 | 5 días | Tesista
Despliegue del MVP en servidor institucional | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 5 días | Tesista
RESUMEN ACADÉMICO
Febrero–Marzo | Investigación intensiva, revisión de literatura (Scopus y bases académicas) y construcción del marco teórico completo.
Abril–Mayo | Diseño detallado de la solución aplicando ingeniería de software: requerimientos, arquitectura, diagramas UML y wireframes.
Mayo–Junio | Desarrollo del MVP funcional con todos los módulos integrados: tablero, bloques, motor, niveles, estadísticas, roles.
Final de Junio | Pruebas exhaustivas, correcciones de errores, optimizaciones y despliegue en servidor institucional.